## IntegrantesRoles
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Huerta Villalta, Jasmin Amparo | Jefe de Proyecto (JP)
Ampuero Donayre, German Alejandro | Desarrollador Back-End (DB)
Angeles Bocangel, Manuel Moises | Desarrollador Front-End (DF)
Cardenas Ramirez, Jean Carlo | Analista Base de Datos (ABD)
Pairazaman Arias, Oscar Eduardo | Desarrollador Front-End (DF)
Rojas Gala, Nicolas Alonso | Arquitecto de Software (AS)
Solano Otiniano, Lucia Alejandra | Desarrollador Back-End (DB)

## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 3
| Proyecto: | App comedor UNMSM | ACU
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-12 | Semana 01
| Fin: | 2022-11-21 | Semana 11
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Delimitación del proyecto | - | - | Huerta V./JP, Pairazaman A./DF, Solano O./DB, Ampuero D./DB, Angeles B./DF, Cardenas R./ADB, Rojas G./As | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Asignación de Roles | - | - | Huerta V./JP | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | ACU-PP.docx | Huerta V./JP, Pairazaman A./DF, Solano O./DB, Ampuero D./DB, Angeles B./DF, Cardenas R./ADB, Rojas G./As | 2022-09-12 | 2022-09-26 | 80%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | ACU-CP.xlsx | Huerta V./JP, Pairazaman A./DF, Solano O./DB, Ampuero D./DB, Angeles B./DF, Cardenas R./ADB, Rojas G./As | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 80%
| Creación de Repositorios | Repositorio GitHub | - | Huerta V./JP | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario |  | Solano O./DB, Cardenas R./ADB, Huerta V./JP, Rojas G./AS y Angeles B./DF | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 80%
| Creación de los casos de uso | Relación de Casos de Uso |  | Huerta V./JP, Cardenas R./ADB y Ampuero D./DB | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos del Software |  | Huerta V./JP, Cardenas R./ADB y Rojas G./AS | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 0%
| Proponer el diseño inicial de la interfaz Movil | Documento de Especificación de UI |  | Huerta V./JP, Angeles B./DF, Pairazaman A./DF y Rojas G./AS | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 0% | S3 -S4
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD |  | Solano O./DB, Ampuero D./DB y Cardenas R./ADB | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software |  | Angeles B./DF, Pairazaman A./DF y Rojas G./AS | 2022-09-26 | 2022-10-01 | 0% | S4
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software |  | Solano O./DB, Ampuero D./DB, Cardenas R./ADB, Angeles B./DF, Pairazaman A./DF y Rojas G./AS | 2022-09-26 | 2022-10-02 | 0% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint |  | Huerta V./JP | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 0%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2022-09-12 | 2022-10-03
| Creacion de la Base de datos | postgrees |  | Solano O./DB, Ampuero D./DB y Cardenas R./ADB | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 0% | S5 - S6
| Desarrollo de interfaces (Menú principal, reservar ticket y mostrar ticket) | Android Studio |  | Angeles B./DF, Pairazaman A./DF y Rojas G./AS | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 0%
| Desarrollo de la sección del Login autenticada | Android Studio |  | Solano O./DB, Ampuero D./DB y Cardenas R./ADB | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 0%
| Creación del API | Fastapi |  | Solano O./DB, Ampuero D./DB y Cardenas R./ADB | 2022-10-06 | 2022-10-13 | 0%
| Desarrollo de las interfaces(Programación Semanal, Reporte de Bugs) | Android Studio |  | Huerta V./JP, Angeles B./DF, Pairazaman A./DF y Rojas G./AS | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 0%
| Conexión del fronted con el backend mediante el API |  |  | Angeles B./DF, Pairazaman A./DF y Rojas G./AS | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint |  | Huerta V./JP | 2022-10-09 | 2022-10-16 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2022-10-03 | 2022-10-17
| Caso de usos | Módulo de Usuario Cliente |  | Huerta V./JP, Pairazaman A./DF, Solano O./DB, Ampuero D./DB, Angeles B./DF, Cardenas R./ADB, Rojas G./As | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 0% | S7 -S8 - S9
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos |  | Huerta V./JP | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI |  | Angeles B./DF, Pairazaman A./DF y Rojas G./AS | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD |  | Solano O./DB, Ampuero D./DB y Cardenas R./ADB | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software |  | Angeles B./DF, Pairazaman A./DF y Rojas G./AS | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario |  | Rojas G./AS | 2022-10-10 | 2022-10-18 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos |  | Huerta V./JP, Pairazaman A./DF, Solano O./DB, Ampuero D./DB, Angeles B./DF, Cardenas R./ADB, Rojas G./As | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario |  | Huerta V./JP y Rojas G./As | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software |  | Huerta V./JP, Pairazaman A./DF, Solano O./DB, Ampuero D./DB, Angeles B./DF, Cardenas R./ADB, Rojas G./As | 2022-10-29 | 2022-11-02 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software |  | Solano O./DB, Ampuero D./DB, Cardenas R./ADB, Angeles B./DF, Pairazaman A./DF y Rojas G./AS | 2022-10-30 | 2022-11-03 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint |  | Huerta V./JP | 2022-11-03 | 2022-11-11 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto |  | Huerta V./JP, Pairazaman A./DF, Solano O./DB, Ampuero D./DB, Angeles B./DF, Cardenas R./ADB, Rojas G./As | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2022-10-03 | 2022-11-21

## Backlog (Historia de Usuarios)
Histora de Usuario |  | Histora de Usuario |  | Histora de Usuario
ID | HU_001 | ID | HU_002 | ID | HU_003
Nombre | Visualizar cronograma de platos Servidos en el comedor | Nombre | Reservar Tickets en el aplicativo desde un dispositivo movil | Nombre | Poder poner opiniones de los los platos servidos en el comedor
Prioridad | Alta | Prioridad | Alta | Prioridad | Baja
Riesgo | Bajo | Riesgo | Medio | Riesgo | Bajo
Descripción | El usuario debe ser capaz de revisar cual es el menú del día, o el cronograma semanal, dentro de la aplicación. Sin tener que recurrir a fuentes externas. | Descripción | La aplicación debe poder reservar un ticket por turno de forma ordenada y segura para la correcta atención del usuario. Además se debe dar de forma remota. | Descripción | Como usuario deseo poner mis opniones acerca de la comida que es servida en la universidad, para ser mas visible nuestros pensamientos, recomendar opciones y otros.
Validación | >La presentación de la base de datos que está conformada por el plato en conjunto con su información del cronograma | Validación | >La asignación de cada cuenta institucional a un ticket de comedor validado para poder ser utilizado dentro del comedor de la universidad. | Validación | >Una base de datos con los platos, como son el nombre, para poder mostrar junto con la opinion
Histora de Usuario |  | Histora de Usuario
ID | HU_004 | ID | HU_005
Nombre | Visualizar información nutricional de los alimentos servidos | Nombre | Visualizar gráficos acerca de los nutrientes que contiene cada plato
Prioridad | Baja | Prioridad | Baja
Riesgo | Bajo | Riesgo | Bajo
Descripción | El usuario tiene la posibilidad de recibir información nutricional de cada uno de los platos servidos en el servicio de comedor. | Descripción | El usuario tiene la posibilidad de recibir información nutricional de cada uno de los platos servidos en el servicio de comedor en formato gráfico.
Validación | >Esto se podrá realizar mediante campos añadidos a los elementos de tipo "plato" dentro de la base de datos para agregar (y mostrar) sus componentes nutricionales de importancia. | Validación | >Esto se podrá realizar mediante campos añadidos a los elementos de tipo "plato" dentro de la base de datos para agregar (y mostrar) sus componentes nutricionales de importancia; añadiendo a la HU_004